Suivi de projet
Consommation actuelle
Analyse	15%
Conception	40 %
Implémentation	35%
Tests	10%
Total Jours/homme consommés : 36
Tri Coopératif de résultats inter-agents	11 sur 40 Jours/homme
Récupération des liens par les moteurs de recherche	7 sur 15 Jours/homme
Serveur HTTP	10 sur 28 Jours/homme
Client HTTP	5 sur 15 Jours/homme
BDD	2 sur 10 Jours/homme
Module XML	1 sur 4 Jours/homme
Interface Graphique	0 sur 2 Jours/homme

---
Distribution des Modules
Référents
Serveur HTTP : Pierre Ramos
Client HTTP et IHM : Cécile Girard
Module de tri : Aysel Gunes
XML et moteurs de recherche : Jérémy Fréchard
Taches communes : Base de Données, fichiers de configuration

---
Taches en cours
Chaque référent s'occupera des diagrammes de :
  - Séquence
  - Classe
  - Modèles Conceptuels de Données
  - Architecture Logicielle
Harmonisation des diagrammes à l'occasion de réunions régulières entre les membres de l'équipe

---
Échéances a venir
Vendredi 24 Mars	Séance de travail	Interface Graphique
Mardi 4 Avril	Séance de travail	Archi. logicielle et IHM
Mardi 2 Mai	Réunion du comité de pilotage	Elaboration 2
Mardi 16 Mai	Séance de travail	Archi logicielle et Integration
Un Rendez-vous est prévu avec le client dans la semaine à venir